## ３.工事材料確認
工事材料 品質規格 事前確認一覧表 | [10 empty] | 作 成 責 任 者 |  | 記入例
工事名 |  | 令和年度 第 号 |  |  | 工事 | [6 empty] | H30.4 改訂
番号 | 工種 |  | 工事材料名 | 品質・規格 | 単位 | 設計数量 | 製 造 業 者 名 | 左記の所在地 | 工場JIS(No.) | 提出年月日 | 確認年月日 | 備 考
[7 empty] | 仕入先名 |  | ＪＩＳ製品(No.) |  |  | （工場検査、指定材料等）
|  | ※1. | 工場立会検査を行うものについては、備考欄に「工場検査」（実施の日付）等を記入すること。
|  | ※2. | 製造業者名、所在地および仕入れ先業者名、所在地を必ず記載すること。
|  | ※3. | 右下にページ数を記載すること。
工事材料 品質規格 事前確認一覧表 | [10 empty] | 作 成 責 任 者 |  | 記入例
◎◎ △△△
工事名 |  | 平成30年度 第123-ＡＢ456号 |  |  | AAAABBBCCC線（□□□橋）橋梁修繕工事 | [6 empty] | H30.4 改訂
番号 | 工種 |  | 工事材料名 | 品質・規格 | 単位 | 設計数量 | 製 造 業 者 名 | 左記の所在地 | 工場JIS(No.) | 提出年月日 | 確認年月日 | 備 考
[7 empty] | 仕入先名 |  | ＪＩＳ製品(No.) |  |  | （工場検査、指定材料等）
1 | 断面修復工 |  | ○○防錆パウダー | ＡＢＣ－ＤＥＦ 比重1.27 | ｋｇ | 12345 | ■■■工業㈱ | □□府●●市△△町二丁目12-34 |  | 2018-04-10 | 2018-12-22 | 工場検査 H30.12.25
[7 empty] | (有)◎◎商事 | ××県●●市△△町四丁目56-78 | JIS A 0000
2 | 護岸提脚部遮水矢板工 |  | ◎◎性××××××××××××鋼矢板 | △△△△△△△△△型 □□－×× | 枚 | 123 | □□□□□□□□製鋼㈱ | □□府●●●●市△△△△町二丁目12-34 | QA0000000 | 2018-04-01 | 2018-12-25 | 指定材料のため、監督職員により現場搬入時に立会
[7 empty] | (有)◎◎◎◎◎◎商事 | ××県●●●●市△△△△町四丁目56-78 | JIS A 0000
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | ※1. | 工場立会検査を行うものについては、備考欄に「工場検査」（実施の日付）等を記入すること。
|  | ※2. | 製造業者名、所在地および仕入れ先業者名、所在地を必ず記載すること。
|  | ※3. | 右下にページ数を記載すること。
記入例
・提出日、確認日は、「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・ＪＩＳ番号の列の入力書式は、文字列で設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・※３ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・県内住所なら、「滋賀県」は省略可
・提出日、確認日は、「西暦/月/日」 入力で、
和暦の表示。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・ＪＩＳ番号の列の入力書式は、文字列で設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・※３ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・県内住所なら、「滋賀県」は省略可

## ４.主要材料
| 主 要 資 材 一 覧 表 | [9 empty] | 作 成 責 任 者
工事名 |  | 令和年度 第 号 |  |  | 工事 | [6 empty] | H30.4 改訂
番号 | 工 種 |  | 資材名 | 規格 等 | 単位 | 設計数量 | 使用数量 | 確認方法 | 差 | 備 考 (数量換算式等を記入すること)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ※1. | 施工計画書の（6）主要資材に記載したものとすること。
|  | ※2. | 使用数量欄は、実使用数量を記入すること。
|  | ※3. | 使用材料が複数の工種にわたるときは、使用の最も多い工種に一括計上を可とする。
|  | ※4. | 確認方法は、伝票照合、出荷証明書、空袋確認、監督職員確認、現場技術員確認 等を記入する。
|  | ※5. | 右下にページ数を記載すること。
| 主 要 資 材 一 覧 表 | [9 empty] | 作 成 責 任 者 |  | 記入例
◎◎ △△△
工事名 |  | 平成30年度 第123-ＡＢ456号 |  |  | AAAABBBCCC線（□□□橋）橋梁修繕工事 | [6 empty] | H30.4 改訂
番号 | 工 種 |  | 資材名 | 規格 等 | 単位 | 設計数量 | 使用数量 | 確認方法 | 差 | 備 考 (数量換算式等を記入すること)
1 | 盛土工 |  | 再生路盤材 | RC-40 | m3 | 160 | 150.1 | 伝票確認 | -9.9 | 200t／(1.889×0.9×1.119)=
2 | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ | ㎡ | 1000 | 998 | 出荷証明書 | -2
3 |  |  | ◎◎◎◎◎◎△△△△△△ | 1,000×1,200×1,500 | ｍ | 123456 |  | 空袋確認 | -123456
4 | 天然石活用法覆護岸工 |  | 割栗石 | φ25cm以下 | ｔ | 462.5 | 507.7 | 監督職員確認 | 45.2 | 設計換算 317.0m3×単位体積質量1.459kg/ℓ=462.5t
[9 empty] | 0 | 使用換算 348.0m3×単位体積質量1.459kg/ℓ=507.7t
5 | ・・・ |  | ・・・ | ・・・ |  | 100 | 123456 | 現場技術員確認 | 123356
6 | [7 empty] | 工場立会 | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ※1. | 施工計画書の（6）主要資材に記載したものとすること。
|  | ※2. | 使用数量欄は、実使用数量を記入すること。
|  | ※3. | 使用材料が複数の工種にわたるときは、使用の最も多い工種に一括計上を可とする。
|  | ※4. | 確認方法は、伝票照合、出荷証明書、空袋確認、監督職員確認、現場技術員確認 等を記入する。
|  | ※5. | 右下にページ数を記載すること。
※ドロップダウンのリスト※
伝票確認
出荷証明書
空袋確認
監督職員確認
現場技術員確認
記入例
・※５ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・ 「差」の列は、使用数量－設計数量＝の
式が入力済みで、＋、▲の表示も設定。
±０は、＋0.0 で表示。
・「確認方法」の列は、ドロップダウンで選択
を設定しています。
・選択肢以外の場合、直接入力は可能。
・ドロップダウンのリストは、$Ｓ$67：$Ｓ$71に
あるので、編集時に削除しないこと。
・※５ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・設計数量は、数量計算書の集計値とする。
（数量総括表は、指定桁で四捨五入処理が
されているため）
・入力値は「数値のみ」で、とりあえず
３桁区分カンマ付きの少数１位で初期設定。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・ 「差」の列は、仕様数量－設計数量＝の
式が入力済みで、＋、▲の表示も設定。
±０は、＋0.0 で表示。
・「確認方法」の列は、ドロップダウンで選択
を設定しています。
・選択肢以外の場合、直接入力は可能。
・ドロップダウンのリストは、$Ｓ$67：$Ｓ$71に
あるので、編集時に削除しないこと。

## ５.品質管理
品 質 管 理 一 覧 表 | [8 empty] | 作 成 責 任 者
記入例
工事名 | 令和年度 第 号 |  | 工事 | [5 empty] | H30.4 改訂
管 理 項 目 |  |  | 試験(測定)項目 | 試験(測定)基準 | 管理計画回数 | 実施 | 管 理 方 法 | 備 考 （補足説明 等）
工 種 | 種 別 | 規 格 |  |  |  | 回数
| ※1． | 本表は、施工計画書の品質管理計画表に基づき作成すること。
| ※2． | 右下にページ数を記載すること。
品 質 管 理 一 覧 表 | [8 empty] | 作 成 責 任 者
[9 empty] | ◎◎ △△△ | 記入例
工事名 | 平成30年度 第123-ＡＢ456号 |  | AAAABBBCCC線（□□□橋）橋梁修繕工事 | [5 empty] | H30.4 改訂
管 理 項 目 |  |  | 試験(測定)項目 | 試験(測定)基準 | 管理計画回数 | 実施 | 管 理 方 法 | 備 考 （補足説明 等）
工 種 | 種 別 | 規 格 |  |  |  | 回数
逆Ｔ式擁壁工
| 生コンクリート(材料) | 18-8-40BB | アルカリ骨材反応対応 | 工事開始前、工事中… | 1 | 1 | 試験成績表
|  | 2１-8-40BB | 骨材のふるい分け試験 | ・・・ | 1 | 1
|  |  | ・・・ | ・・・
| 生コンクリート(施工) | 18-8-40BB | 塩化物総量規制 | 午前または午後に1回・・・ | 1 | 2 | 試験データ 成果一覧表
|  |  | スランプ試験 | 荷卸時、1回/日・・・ | 1 | 2
|  |  | ・・・ | ・・・
| 生コンクリート(施工) | 2１-8-40BB | 塩化物総量規制 | 午前または午後に1回・・・ | 10 | 10 | 試験データ 成果一覧表 工程能力図 管理図表
|  |  | スランプ試験 | 荷卸時、1回/日・・・ | 10 | 10
|  |  | ・・・ | ・・・ | 10 | 10
提脚保護盛土工
| 流用土(材料) | 特記仕様書による | 土の締固め試験 | 当初および土質変化時 | 1 | 1 | 試験成績表
| 流用土（施工） | 最大乾燥密度の●％以上 | 現場密度試験 | ●●m3毎に1回 | 15 | 15 | ・・・
鋼板補強工
| 軸力試験 | ﾄﾙｼｱ型高力ボルト | ボルト軸力試験 | ■■KN以上 | 1 | 1 | 現場予備試験
| ※1． | 本表は、施工計画書の品質管理計画表に基づき作成すること。
| ※2． | 右下にページ数を記載すること。
記入例
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・管理項目の表現や試験項目、基準などの
記載も、説明し易いように工夫して下さい。
・※２ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。
・記載フォーマットは、あくまで一例。
・セルを結合するなど、説明し易いように、
工夫して下さい。
・管理項目の表現や試験項目、基準などの
記載も、説明し易いように工夫して下さい。
・※２ ページレイアウト＞フッター＞右側に、
「ページ番号／総ページ数」を入力済み。
・印刷範囲を必要とする打ち出しページのみ
に整理して、印刷すればフッターにページ数
が印字されます。

## ６.品管総括表
(品質管理 2)
品 質 管 理 総 括 表
工事番号 |  |  |  | 工 事 名 |  |  |  | 受注者 |  |  |  | 作成責任者
工 種 | 種 別 | 規 格 | 試験項目 | 管理基準 | 単位 | 許 容 範 囲 |  |  | デ ー タ ー |  |  |  | 整理方法 | 摘 要
[6 empty] | 基準値 | 上 限 | 下 限 | 個 数 | 平均値 | 最 大 | 最 小
写し 提出
日常管理で作成する資料のコピーを提出して下さい。
（出典元）
県庁ＨＰ（トップページの左側）「滋賀県の基本情報」の内、
「組織情報（電話番号）」
＞「土木交通部 監理課」の内、「技術管理室」
＞ （技術管理室のトップページを 下へスクロール）
「工事の仕様」の内、 「・一般土木工事等様式ダウンロード」
＞ 「土木工事施工管理基準運用方針（案） 別紙様式（７種類）」
＞ 「品質管理１～３ 品質管理整理図書・様式（計画表～工程能力図）」の
エクセルブックの内、シート２ 「品質管理総括表」です。
・後書きで良いので、右下側に、
「ページ番号／総ページ数」を記入して、
コピーして下さい。

## ７.コンクリート
コンクリート圧縮強度等試験成績一覧表 | [15 empty] | 受 注 者
作成責任者
工事番号 | 令和 年度第 号 |  |  |  | 工事名 | 工事 |  |  |  | 工 種 |  |  |  |  | 呼び方 | （ ）－（ ）－（ ）－（ ）－（ ）
打設年月日 |  | ※１ 試験年月日 | 打設量 | スランプ （許容差） cm |  | 空気量 （許容差） ±1.5% | 塩化物含有量 （許容量） 0.3kg/m3 | 温度 ℃ | 養生方法 | １週強度（N/mm2） |  |  |  | 推定4週強度 推定式 （ ） |  | ４週強度（N/mm2） |  |  |  | ※２ 備 考
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均
※１ 上段は１週強度試験日、下段には４週強度の試験日を記入すること。
※２ 材料試験時の立会写真を撮影したものや公的機関での試験については、備考欄にその旨記入すること。（例：監督員立会、現技員立会、建技Ｃ 等）
※３ 工種毎の試験回数が少ない場合は、改頁にこだわらず、工種（呼び強度）毎にまとめて、同一頁に記入してもよい。
写し 提出
日常管理で作成する資料のコピーを提出して下さい。
（出典元）
県庁ＨＰ（トップページの左側）「滋賀県の基本情報」の内、
「組織情報（電話番号）」
＞「土木交通部 監理課」の内、「技術管理室」
＞ （技術管理室のトップページを 下へスクロール）
「工事の仕様」の内、 「・一般土木工事等様式ダウンロード」
＞ 「土木工事施工管理基準運用方針（案） 別紙様式（７種類）」
＞ 品質管理 品質管理整理図書・様式（コンクリート圧縮強度等
試験成績一覧表）」の エクセルブックの
「コンクリート圧縮強度等試験成績一覧表」です。
・後書きで良いので、右下側に、
「ページ番号／総ページ数」を記入して、
コピーして下さい。