## 説明通知２（１）①
「労務単価等の上昇に伴う契約変更（工事）について」 ２（１）①に関する通知書
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和６年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | 令和 年度 第 号 ○○○○○工事
（内容）
受注者は、労務単価等の変動により、建設工事請負契約約款第２４条第６項の規定に基づき、請負代金額の変更を請求できる。 受注者は、本通知書の発出日を含み１４日以内に、請負代金額の変更請求を提出されたい。なお、この期間を超えて提出されたものは受理しない。 対象となる工事は、請負代金額の変更請求後に決定する基準日以降に残工期が２か月以上ある工事とします。
【参 考】 変更金額は、次式により行う。 Ｓ＝［Ｐ2－Ｐ1－（Ｐ1×1/100）］
この式において、Ｓ、Ｐ1及びＰ2は、それぞれ次の額を表すものとする。
Ｓ：インフレスライド額
Ｐ1：請負代金額から基準日における出来形部分に相当する請負代金額を控除した額
Ｐ2：変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ1に相当する額
（Ｐ＝Σ（α×Ｚ）、α：請負費率（落札率）、Ｚ：発注者設計金額）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 説明通知２（１）②
「労務単価等の上昇に伴う契約変更（工事）について」 ２（１）②に関する通知書
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和６年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | 令和 年度 第 号 ○○○○○○工事
（内容）
受注者は、労務単価等の変動により、建設工事請負契約約款第５８条の規定に基づく特例措置として、請負代金額の変更を請求できる。 受注者は、本通知書の発出日を含み１４日以内に、請負代金額の変更請求を提出されたい。なお、この期間を超えて提出されたものは受理しない。 対象となる工事は、工期の始期が令和５年３月１日以降の工事とします。
【参 考】 変更金額は、次式により行う。 Ｓ＝［Ｐ2－Ｐ1－（Ｐ1×1/100）］
この式において、Ｓ、Ｐ1及びＰ2は、それぞれ次の額を表すものとする。
Ｓ：インフレスライド額
Ｐ1：請負代金額から基準日における出来形部分に相当する請負代金額を控除した額
Ｐ2：変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ1に相当する額
（Ｐ＝Σ（α×Ｚ）、α：請負費率（落札率）、Ｚ：発注者設計金額）
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 様式1-1
（別紙様式１－１） | [7 empty] | ［受注者からの請求］
令和６年 月 日
（契約担当者）
| 長浜市長 浅見 宣義 |  | 様
|  |  |  | 受注者 | 住所 | 法人にあっては、所在地
[5 empty] | 名称 | 名称又は屋号
代表者 職名・氏名
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更について(請求)
令和 年 月 日付けで契約締結した令和 年度 第 号 工事については、労務単価等の変動により、工事請負契約約款第２４条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
| １. | 請負代金額 |  |  |  | 円
| ２. | 工期 | 令和６年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
| ３. | 希望基準日 | 令和６年 月 日
| ４. | 変更請求概算額 |  |  |  | 円
| ５. | 概算残工事請負代金額 |  |  |  | 円
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に
相応する請負代金額を控除した額
| ６. | 添付書類 | 工事出来形調書
※ | 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 様式1-2
（別紙様式１－２） | [6 empty] | ［発注者からの請求］
第 号
令和６年 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
名称 | 名称又は屋号
| 代表者 職名・氏名 |  | 様
（契約担当者）
長浜市長 浅見 宣義
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更について(請求)
令和 年 月 日付けで契約締結した令和 年度 第 号 工事については、労務単価等の変動により、工事請負契約約款第２４条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
| １. | 請負代金額 |  |  | 円
| ２. | 工期 | 令和６年 月 日 | から
|  |  | 令和 年 月 日 | まで
| ３. | 希望基準日 | 令和６年 月 日
| ４. | 変更請求概算額 |  |  | 円
| ５. | 概算残工事請負代金額 |  |  | 円
概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に
相応する請負代金額を控除した額
※ | 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

## 工事出来形調書
(様式25-2)
(受注者用)
工 事 出 来 形 調 書
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 設計数量 | 出来形数量 | 摘 要

## 様式2
（別紙様式２）
第 号
令和６年 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
名称 | 名称又は屋号
| 代表者 職名・氏名 |  | 様
（契約担当者）
長浜市長 浅見 宣義
工事請負契約約款第２４条第６項及び第８項の適用について(通知)
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した令和 年度 第 号 工事のスライド基準日及びスライド額協議開始日を下記のとおり定めたので通知します。
記
| １. | スライド基準日 | 令和６年 月 日
| ２. | スライド額協議開始日 | 令和６年 月 日

## 残工事確認書
残工事量確認書
工事名 |  | 令和 年度 第 号
○○工事
工期 |  | 自） | 令和６年 月 日
|  | 至） | 令和 年 月 日
基準日 |  | 令和６年 月 日
残工事量 |  | 残工事量内訳書のとおり
残工事量確認者 |  | 発注者 主任監督員 |  |  | (印)
|  | 受注者 現場代理人 |  |  | (印)
残工事量確認年月日 |  | 令和６年 月 日
上記のとおり確認する。
令和６年 月 日
（工事執行機関の長）
|  |  |  | 長浜市長 浅見 宣義 | (印)
（受注者）
|  |  | 住所 | 法人にあっては、所在地
|  |  | 名称 | 名称又は屋号
|  |  |  | 代表者 職名・氏名 | (印)
※ | ２通作成し、発注者受注者各自１通を保有する。

## 残工事量内訳書
（別添）
残 工 事 量 内 訳 書
| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 設計数量 | 出来形数量 | 残工事量 | 摘 要
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 様式3-1
（別紙様式３－１）
第 号
令和６年 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
名称 | 名称又は屋号
| 代表者 職名・氏名 |  | 様
（契約担当者）
長浜市長 浅見 宣義
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更について(協議)
令和 年 月 日付け請求のあった工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更ついて、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議いたします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
| １. | 工事名 | 令和 年 第 号 工事
| ２. | スライド変更金額 | (増) |  |  | 円
| うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | 円
|  | 基準日 |  | 令和６年 月 日
注） | スライド変更金額は、基準日時点での増減額であり、今後の残工事量の変更により、
変更になる場合があります。

## 様式3-2
（別紙様式３－２）
第 号
令和６年 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
名称 | 名称又は屋号
| 代表者 職名・氏名 |  | 様
（契約担当者）
長浜市長 浅見 宣義
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更について(協議)
令和 年 月 日付け請求のあった工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更ついて、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議いたします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。
記
| １. | 工事名 | 令和 年 第 号 工事
| ２. | スライド変更適否 | スライドの適用がみとめられない
| ３. | 理由 | スライド額が対象工事費の１％を超えないため
|  | 基準日 | 令和６年 月 日

## 承諾書○
（別 添）
承 諾 書
|  | 工事名 | 令和 年 第 号 工事
令和 年 月 日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約約款第２４条第６項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
| １. | スライド変更金額 |  | (増) |  |  |  |  | 円
| うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 円
|  | 基準日 |  |  | 令和６年 月 日
令和６年 月 日
（受注者）
[6 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[6 empty] | 名称 | 名称又は屋号
[7 empty] | 代表者 職名・氏名 |  |  | (印)
（契約担当者）
| 長浜市長 浅見 宣義 |  |  | 様

## 承諾書×
（別 添）
承 諾 書
|  | 工事名 | 令和 年 第 号 工事
令和 年 月 日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約約款第２４条第６項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
| １. | 基準日 |  | 令和６年 月 日
| ２. | スライド変更適否 |  | スライドの適用がみとめられない
| ３. | 理由 |  | スライド額が対象工事費の１％を超えないため
令和６年 月 日
（受注者）
[5 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[5 empty] | 名称 | 名称又は屋号
[6 empty] | 代表者 職名・氏名 |  | (印)
（契約担当者）
| 長浜市長 浅見 宣義 |  |  | 様

## スライド調書
ス ラ イ ド 調 書
| 工事名 | 令和 年度 第 号
○○工事
| 請負代金額 |  |  | 円(消費税含まず)
円(消費税含む)
| 設計書金額 |  |  | 円(消費税含まず)
円(消費税含む)
| 工期 | 自） | 令和６年 月 日
|  | 至） | 令和 年 月 日
| 出来高額 |  |  | 円(消費税含まず)
| 残 工 事 額 （Ｐ1） |  |  | 円(消費税含まず)
| 変更残工事額 （Ｐ2） |  |  | 円(消費税含まず)
| 基準日 |  | 令和６年 月 日
| スライド額 （Ｓ） |  |  | 円(消費税含まず)
注）スライド額（Ｓ）は、万円未満切り捨てとする。