## 様式-１
（様式－１）
「技術者単価等の上昇に伴う契約変更（委託）について」に関する通知書
発議者 |  |  | ■発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和７年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | 令和 年度 第 号 ○○業務
（内容）
受注者は、委託契約書第●条に基づき、令和７年３月から適用する設計業務委託等技術者単価又は公共工事設計労務単価及び当初契約時点の物価を用いた契約に変更する特例措置を行うことができる。 受注者がこの特例措置を要求する場合は、本通知書の発出日を含み１４日以内に、業務委託料の変更請求を提出されたい。なお、この期間を超えて提出されたものは受理しない。 【参 考】 次の方式により算出された業務委託料に契約変更を行う。 変更後の業務委託料＝Ｐ新×ｋ Ｐ新：令和７年３月から適用する設計業務委託等技術者単価又は 公共工事設計労務単価及び当初契約時点の物価により積算 された予定価格 ｋ ：当初契約の落札率
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 様式-2
（様式－２）
令和７年 月 日
（契約担当者）
| 長浜市長 浅見 宣義 |  |  | 様
（受注者）
[5 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[5 empty] | 名称 | 名称又は屋号
[6 empty] | 代表者 職名・氏名 |  |  |  | (印)
「技術者単価等の上昇に伴う契約変更（委託）について」による 業務委託料の変更協議について（請求）
令和７年 月 日付けで契約締結した下記については、業務委託料の変更協議をされたく、請求します。
記
|  | １ | 件名 | ○○業務
|  | ２ | 業務委託料 | 1234567 |  |  |  |  | 円
|  |  | うち、取引に係わる消費税及び地方諸費税の額 |  | 123456 |  |  |  | 円
|  | ３ | 履行期間 | 令和７年 月 日 |  |  | から
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで

## 様式-3
（様式－３）
第 号
令和７年 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
名称 | 名称又は屋号
| 代表者 職名・氏名 |  |  | 様
（契約担当者）
長浜市長 浅見 宣義
「技術者単価等の上昇に伴う契約変更（委託）について」による 協議の開始日等について（通知）
令和７年 月 日付け協議の請求があった標記について、下記のとおり通知します。
記
|  | １ | 件名 | ○○業務
|  | ２ | 協議開始日 | 令和７年 月 日
|  | ３ | 業務委託料の変更額については、受注者と発注者が協議して定める。
ただし、協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、
発注者が定め、受注者に通知する。

## 様式-4
（様式－４）
第 号
令和７年 月 日
（受注者）
住所 | 法人にあっては、所在地
名称 | 名称又は屋号
| 代表者 職名・氏名 |  |  | 様
（契約担当者）
長浜市長 浅見 宣義
「技術者単価等の上昇に伴う契約変更（委託）について」による 業務委託料の変更について（協議）
|  | １ | 件名 | ○○業務
|  | ２ | 業務委託料 |  |  |  |  | 円
|  |  | うち、取引に係わる消費税及び地方諸費税の額 |  |  |  |  | 円
|  | ３ | 履行期間 | 令和７年 月 日 |  | から
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  | まで
令和７年 月 日付けで請求があった標記について、委託契約書第●条に基づき協議します。 なお、本協議書の通知日をもって協議開始の日としますので、業務委託料に異存がなければ、本協議書の発出日を含み１４日以内に承諾書を提出してください。

## 様式-5
（様式－５）
令和７年 月 日
（契約担当者）
| 長浜市長 浅見 宣義 |  |  | 様
（受注者）
[5 empty] | 住所 | 法人にあっては、所在地
[5 empty] | 名称 | 名称又は屋号
[6 empty] | 代表者 職名・氏名 |  |  | (印)
「技術者単価等の上昇に伴う契約変更（委託）について」による 業務委託料の承諾について
令和７年 月 日付けで協議のありました下記については、業務委託料に異存ありませんので、承諾します。
記
|  | １ | 件名 | ○○業務
|  | ２ | 業務委託料 |  |  |  |  | 円
|  |  | うち、取引に係わる消費税及び地方諸費税の額 |  |  |  |  | 円